# **Ein Bild, das Text, ClipArt enthält.  Automatisch generierte BeschreibungProject Meeting minutes**

|  |
| --- |
| **Date: 30.8.2023****Start Time: 13.00 End Time: 14.35****Author:****Chair: Michaela Tscherne****In Attendance:**PH NÖ: Carmen Sippl, Petra Heißenberger, Kerstin Zechner, Ioana Capatu, Babette Lughammer, Ingrid Lechner |
| Meeting refers to: Project Management TNP Multiplier Event Dissemination WP1 CNL Manual Part 1 WP1 CNL Manual Part 2 WP2 CNL Platform WP2 CNL Learning Scenarios WP3 CNL MOOC WP4 CNL Narratives All WPs  *Select one* |
| **To-do list from last meeting:****Action Items/Responsible Person** | **Status** | **Due** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Comments to to-do list form last meeting:** |
| **Minutes:** |
| *Power Point Präsentation: Zeitleiste sowie die erledigten und offenen WPs besprochen* *Lessons Learned aus WP 1 Manual Part 2: Wir haben im Laufe des Prozesses festgestellt, dass zu viele Fotos in den Beiträgen waren, wodurch die Beiträge überladen wirken – für weitere WPs und neue Projekte berücksichtigen.**Kurt Tutschek wird unser Ansprechpartner für das Cover des Handbuches sein.**Überlegungen, ob Manual Part 1 und Part 2 getrennt oder in einer Publikation erscheinen soll – beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Es spricht viel dafür, eine Publikation zu haben, jedoch soll klar erkennbar sein, dass es zwei IOs sind.**Zeitplan München (Multiplier Event und TNP3) besprochen**Bewerbung für virtuelle Teilnahme: Wir brauchen mind. 80 TN vor Ort und mind. 50 TN online – Frage: gibt es bezüglich der Lizenzen etwas zu beachten? – LMU fragen* *MOOC: Ioana arbeitet mit in diesem Arbeitspaket**MOOC: Kerstin ist im Kontakt mit Emanuele (Lead im WP3), Technik an der PH NÖ, Gespräche mit Walter Wegscheider und Hans Trimmel wurden bereits geführt**WP2: Lernszenarien – Kerstin stellt inklusive Lernszenarien aus ihrem Department zur Verfügung**Excel mit den Budgetzahlen besprochen**Time Sheets: es braucht 2 Arten: intern für die Eigenleistung – Petra schickt ihre Muster, diese können von allen kopiert werden.* *Time Sheets für die budgetierten Stunden besprochen**Projekt-Seite wurde besprochen, wird überarbeitet, Kurt Tutschek und Hans Trimmel unterstützen, eigenes CNL-Branding**Bei Multiplier Event soll die Website hergezeigt werden und ein Prototyp der CNL-Plattform mit einem oder einigen Beispielen*  |
| **To-do list:** | **Responsible person** | **Due** |
| *Muster Time Sheets Eigenleistung von Petra Heißenberger an alle senden* | *Tscherne* | *Erl. 30.8.2023* |
| *Christian Grill bitten, die lektorierten Interviews Manual Part 2 hochzuladen* | *Tscherne* | *Erl. 30.8.2023* |
| *Uta Hauck-Thum fragen, ob es Beschränkungen für die Anzahl der Personen gibt, die online teilnehmen werden.**Antwort: 300, es besteht aber die Möglichkeit auf 1000 zu erhöhen. Wir warten die Anmeldungen ab.* | *Tscherne* | *Erl. 30.8.23* |
| *Kerstin stellt für WP 2 inklusive Lernszenarien zur Verfügung* | *Zechner* |  |
| *Kerstin gibt bekannt, wer aus ihrem Dept. im Projekt beim WP3 Mooc mitarbeitet* | *Zechner* |  |
|  |  |  |
| **Comments to to-do list:** |
| **Miscellaneous:** |
|  |